## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Python Prelim Exercices | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 3
Write Specification of logic description | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 1
Design modules | 2018-05-15 | 2018-05-17 | 2
Implement Name Module | 2018-05-16 | 2018-05-19 | 3
Test Name Module | 2018-05-19 | 2018-05-21 | 2
Implement Scanner Module | 2018-05-16 | 2018-05-19 | 3
Test Scanner Module | 2018-05-19 | 2018-05-21 | 2
Implement Parser Module | 2018-05-21 | 2018-05-26 | 5
Test Parser Module | 2018-05-26 | 2018-05-28 | 2
Implement GUI Module | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 8
Test GUI Module | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 3
Implement Semantic Analysis | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 4
Test Semantic Analysis | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 3
Integrate | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 1
Final Testing | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2
Maintenance | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 7
Name | Colour
Shrinikesh
Federica
Adrian
All